## 填写说明
0、文件标题“月度工作计划与总结-XXX” -XXX请在文件标题上写上当事人的名字，例如“月度工作计划与总结-张三峰”
1、 月工作计划/总结表 例如填写8本月的工作计划，在8月末写月工作总结时同步写9个月计划，依次类推
2、“部门” “填写人” “填写时间” 都必须填写清楚，一个都不能空缺
3、“关键事项”为当事人在月度内工作的核心内容，须要有 数量 并 质量 的达成目标描述
4、“计划完成时间”为工作计划在当月或者跨越的什么日期前完成。因为各岗位工作性质差异，请务必按照自己岗位工作实际拉填写！
5、“第一责任人及配合人”、“验收检查人”，请填写完整。
6、“实际达成状况（总结时填写）”请填写时有数据，做好量和质的表达，能充分说明你实际工作的成效！
7、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
8、“出差城市”、“拜访客户”，有发生就填写，没有就不用填写
9、“解决问题”，每个岗位必须填写，每一周完成的工作内容及结果
10、“其他工作”，需要补充说明的工作项目，或者有必要说明的项目
11、“工作意见与建议（总结时填写）”当每周总结或每月总结时候都可以填写

## 8月工作计划及总结
8 月工作计划/总结表
| 部门： | 研发部 |  |  | 填写人： | 谢天 |  |  | 填写时间： 2018年9月3日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1 | 随访接口的开发与联调 |  |  |  |  | 2018-08-15 |  | 殷世军 | 已完成，待发布
2 | hrv的调研与代码实现 |  |  |  |  | 2018-08-30 |  | - | 时域分析已基本实现，频域分析和非线性分析进展中
3 | 云平台手机盒子文档的整理 |  |  |  |  | 2018-08-30 |  | 倪保跳 | 已完成
4 | 服务器的日常维护 |  |  |  |  | - |  | - | 日常
5 | 大艾机器人新需求变更功能实现 |  |  |  |  | 2018-08-29 |  | 朱颜 | 日常
6 | 对于销售市场后面的业务支撑（团队及团队成员的创建等） |  |  |  |  | - |  | 王琦、张太森、刘洁等 | 日常按需
7
8
9
10
11
12
13
14
|  | 第一周（……日）工作计划 |  | 第二周（……日）工作计划 |  | 第三周（……日）工作计划 |  | 第四周（……日）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市
2 | 拜访客户
3 | 解决问题
4 | 其他工作
工作意见与建议（总结时填写）
1 | 据了解，省人民医院想用医医平台的一些功能，希望领导能重视起来。
2
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；
2、即日起，每个月3号前请发送给王磊、万宇、王长津、仇春影邮箱。
3、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
Note on B3: chunying Qiu: 为当事人在月度内工作的核心内容，须要有 数量 并 质量 的达成目标描述
Note on B20: chunying Qiu: 如果有出差，就填写，没有就不用填写！
Note on B21: chunying Qiu: 有拜访客户的就填写，灭有不用填写。
Note on B25: chunying Qiu: 请重点填写本职岗位工作中，你完成的内容情况
Note on B29: chunying Qiu: 其他需要补充的重点的工作项目，或者有必要说明的项目

## 9月工作计划及总结
9 月工作计划/总结表
| 部门： | 研发部 |  |  | 填写人： | 谢天 |  |  | 填写时间： 2018年9月3日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1 | 服务器到期的规划方案 |  |  |  |  | 2018-09-07 | 谢天 |  | 完成
2 | 服务器到期的部署实施【服务器到期前】 |  |  |  |  | 2018-09-14 | 谢天、张振 | 倪保跳
3 | 随访功能的上线 |  |  |  |  | - | TEAM | 倪保跳
4 | 随访功能开发文档的规整 |  |  |  |  | 2018-09-07 | 谢天、张振 | 倪保跳 | 暂停上线
5 | 掌上心电&广阔3、4部的技术支撑 |  |  |  |  | - | 谢天 | 王琦
6 | hrv的调研与代码实现【频域分析及非线性分析】 |  |  |  |  | - | 谢天
7 | 服务器的日常维护 |  |  |  |  | -
8 | 留存数据统计 |  |  |  |  | - | 谢天 | 殷世军 | 已完成
9 | 医云在线平台增加长程分析 |  |  |  |  | 2018-09-13 | 谢天 | 殷世军、单璐婷 | 已完成
10 | bug修复（见禅道） |  |  |  |  | 2018-09-13 | 谢天 | 殷世军
11 | 微信小程序测量心电图的预言 |  |  |  |  | 2018-09-14 | 谢天 | 万宇 | 连接和启动测量在H19上测试成功，已制定初步计划
12 | 静态连接重构 |  |  |  |  | 9月20 | 谢天 | 倪保跳 | 前端配合编辑内容
13 | 渠道设备出货使用情况的统计 |  |  |  |  | 9月21 | 谢天 | 殷世军
14
|  | 第一周（9月3日-9月7日）工作计划 |  | 第二周（9月10日-9月14日）工作计划 |  | 第三周（9月17日-9月21）工作计划 |  | 第四周（9月25日-9月28日）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市
2 | 拜访客户
3 | 解决问题 | 服务器到期的规划方案 | 完成 | 服务器到期的部署实施 | 完成 | hrv的调研【频域】【暂停】
|  | 开发文档的规整（云平台） | 完成 | 随访功能的上线【暂停，等待新需求】 |  | 微信小程序测量心电图的调研（刘畅底层实现的沟通，心电设备的支持，微信小程序多线程的支持，业务流程图绘制） | 80% | JSSDK文档（业务流程、接口的定义） |  | 100%
|  |  |  | 医云在线平台增加长程分析 | 完成 | 微信小程序计划的讨论与制定 | 已制定初步计划，后续会根据流程90% | 计划根据需求文档看是否需要细化调整 |  | 公司小程序的开发计划先暂停，先写实现jssdk的开发
|  |  |  | 微信小程序测量心电图的预言 | 50% | 7月16号至今各个渠道设备出货的统计（出货数量，激活数量，测量设备数（登录，匿名），发送的设备数，发送的报告数等指标） | 100% | 根据设备重新统计留存数据（） |  | 100%
4 | 其他工作 | 患者医生等留存等数据统计 | 完成 | 患者留存数据补充（2017年) | 完成 | 配合海外版静态连接（帮助，联系我们）改造，建立统一路由。海外版视频android去掉直插式 | 100% | h5医生端的区域统计分布 |  | 100%
|  | 技术支持【团队创建等问题】 |  | bug修复（见禅道） | 完成 | 服务器的维护（数据库存储路径迁移） | 完成 | 海外版升级功能的完善 |  | 100%
工作意见与建议（总结时填写）
1 | 1. 从留存的数据可以看出，用户粘性不高，是否考虑更多要患教方面的内容来增加用户粘性。
2 | 2. 微信小程序测量心电图目前的结果：蓝牙连接和启动测量已完成（支持低功耗H19），后台那边已和刘畅沟通，需要那边完成（解码+算法+med）等方法的移植封库并测试。
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；
2、即日起，每个月3号前请发送给王磊、万宇、王长津、仇春影邮箱。
3、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
Note on B20: chunying Qiu: 如果有出差，就填写，没有就不用填写！
Note on B21: chunying Qiu: 有拜访客户的就填写，灭有不用填写。
Note on B25: chunying Qiu: 请重点填写本职岗位工作中，你完成的内容情况
Note on B29: chunying Qiu: 其他需要补充的重点的工作项目，或者有必要说明的项目

## 10月工作计划及总结
10 月工作计划/总结表
| 部门： | 研发部 |  |  | 填写人： | 谢天 |  |  | 填写时间： 2018年9月8日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1 | 小程序jssdk的接口开发与底层对接 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 谢天，张振
2 | 小程序jssdk的接口文档的变更调整 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 谢天，张振
3 | 9月份留存数据的统计 |  |  |  |  | 2018-10-09 | 谢天 | 殷世军
4 | 邮箱用户数据导出 |  |  |  |  | 2018/10/8,2018/10/12 | 谢天 | 张奇
5 | 邮箱用户定时脚本导出 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 谢天 | 张奇
6 | IOS新包的第三方账号申请以及联调测试（微信支付） |  |  |  |  | 2018-10-24 | 张振、谢天 | 刘畅
7 | 设备留存
8 | 研发服务器相关预算统计 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 谢天 | 万俪英
9 | 海外问卷调研接口开发，调研内容探讨 |  |  |  |  | 2018-10-24 | 谢天 | 殷世军
10 | 海外问卷邮件批量发送脚本，并批量发送 |  |  |  |  | 2018-10-25 | 谢天 | 殷世军
11 | 海外问卷调研跟踪 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 谢天 | 殷世军
12 | 省人民医院心电图数据导出 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 谢天 | 马强
13 | 南京阿里云服务器的网络迁移 |  |  |  |  | 2018-10-28 | 谢天
14
|  | 第一周（2018-10-1日至2018-10-5）工作计划 |  | 第二周（2018-10-8日至2018-10-12）工作计划 |  | 第三周（2018-10-15日至2018-10-19）工作计划 |  | 第四周（2018-10-22日2018-10-26）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市
2 | 拜访客户
3 | 解决问题 |  |  | 小程序jssdk的前后台开发 | 30% | 小程序jssdk的前后台开发 | 40% | 小程序jssdk的前后台开发 |  | 45%
|  |  |  | 小程序jssdk的demo交互设计讨论 | 100% | 新的ios包名变更第三方平台信息变更调整(协调沟通) | 50% | 新的ios包名变更第三方平台信息变更调整(协调沟通)-微信支付申请 |  | 100%
[8 empty] | 省人民医院心电图数据导出 |  | 100%
[8 empty] | 海外用户调研 |  | 90%
4 | 其他工作 |  |  | 服务器运维（新建一个从库用于统计查询） | 100% | 邮箱用户每周导出并邮件发送脚本 | 100% | 用户留存数据 |  | 100%
[8 empty] | 设备出货激活统计 |  | 100%
[8 empty] | 设备留存统计 |  | 100%
[8 empty] | 南京阿里云服务器的网络迁移 |  | 100%
工作意见与建议（总结时填写）
1 | 1. 海外用户调研页面的点击量少，估计邮件无法到达的问题，后面（下周3）考虑重新申请gmail邮件来发送 2. 回复用户的邮件，需要加入下一个版本的迭代里去 3. 海外调研需要持续跟踪 4. 小程序jssdk的后台开发，目前刘畅再处理国内ios版本的开发所以耽搁下来，估计后期会有延误
2
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；
2、即日起，每个月3号前请发送给王磊、万宇、王长津、仇春影邮箱。
3、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
Note on B20: chunying Qiu: 如果有出差，就填写，没有就不用填写！
Note on B21: chunying Qiu: 有拜访客户的就填写，灭有不用填写。
Note on B25: chunying Qiu: 请重点填写本职岗位工作中，你完成的内容情况
Note on B29: chunying Qiu: 其他需要补充的重点的工作项目，或者有必要说明的项目

## 11月工作计划及总结
11月工作计划/总结表
| 部门： | 研发部 |  |  | 填写人： | 谢天 |  |  | 填写时间： 2018年10月26 日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1 | jssdk后台的开发（底层c语言的so库二次封装） |  |  |  |  | 2018-11-22
2 | 掌上心电ios版本的发布
3 | 海外版需求的持续跟踪（邮件已回）
4 | 南京阿里云服务器的续费 |  |  |  |  | 2018-11-06
5 | IOS APP 申诉（商标） |  |  |  |  | 2018-11-07
6 | fda报告需要数据的获取（需写接口） |  |  |  |  | 2018-11-09
7
8
9
10
11
12
13
14
|  | 第一周（2018年10月29日-2018年11月2日）工作计划 |  | 第二周（2018年11月5日-2018年11月9日）工作计划 |  | 第三周（2018年11月12日-2018年11月16日）工作计划 |  | 第四周（2018年11月19日-2018年11月23日）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市
2 | 拜访客户
3 | 解决问题 | 海外调研反馈（gmail） | gmail又新增了20份左右的邮件
|  | 海外邮件回复 | 完成
|  | 设备留存统计 | 100%
|  | jssdk底层c语言的so库的二次封装(升级服务器环境) | 20% | jssdk底层c语言的so库的二次封装(升级服务器环境) | 70% | jssdk底层c语言的so库的二次封装(升级服务器环境) |  | 南京服务器的合并，svn的内迁
|  | 2019年度预算编制 | 100% | fda报告需要数据的获取 | 100% | 服务器迁移计划
4 | 其他工作 | 辅助掌上心电的测试 | 发现注册时名字中间带空格无法注册（掌上心电英文版），海外版的用户信息修改也存在此问题 |  |  | 小程序jssdk测试
工作意见与建议（总结时填写）
1 | 海外的用户反馈需要二次整理，看看是否需要去完善海外版
2
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；
2、即日起，每个月3号前请发送给万宇、王长津、仇春影邮箱。
3、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
Note on B20: chunying Qiu: 如果有出差，就填写，没有就不用填写！
Note on B21: chunying Qiu: 有拜访客户的就填写，灭有不用填写。
Note on B30: chunying Qiu: 其他需要补充的重点的工作项目，或者有必要说明的项目

## 12月工作计划及总结
月工作计划/总结表
| 部门： |  |  |  | 填写人： |  |  |  | 填写时间： 年 月 日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|  | 第一周（……日）工作计划 |  | 第二周（……日）工作计划 |  | 第三周（……日）工作计划 |  | 第四周（……日）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市
2 | 拜访客户
3 | 解决问题
4 | 其他工作
工作意见与建议（总结时填写）
1
2
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；
2、即日起，每个月3号前请发送给王磊、万宇、王长津、仇春影邮箱。
3、每周工作计划及结果请务必认证填写，每周末将本表发到直属主管、并抄送主管公司领导和 hr.njxj@mhealth365.com
Note on B20: chunying Qiu: 如果有出差，就填写，没有就不用填写！
Note on B21: chunying Qiu: 有拜访客户的就填写，灭有不用填写。
Note on B25: chunying Qiu: 请重点填写本职岗位工作中，你完成的内容情况
Note on B29: chunying Qiu: 其他需要补充的重点的工作项目，或者有必要说明的项目

## 模板-九月工作计划
九 月工作计划/总结表
| 区域： | 上海先声 |  |  | 填写人： | 陈海东 |  |  | 填写时间：2015年8月30日
序号 | 关键事项 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 第一责任人及配合人 | 验收检查人 | 实际达成状况（总结时填写）
1 | 上海先声市场策略研讨及集团市场策略培训研讨（左旋氨氯地平专利申述资料完成） |  |  |  |  | 9月1日、6日 | 王峰、销售总监、陈海东 | 冯总
2 | 也青、尤舒上海先声销售市场策略、参与各省招投标情况 |  |  |  |  | 9月1-15日 | 王峰、销售总监 | 陈海东
3 | 启动艾得辛新农合项目，申请资料准备 |  |  |  |  | 9月1-15日 | 王峰 | 陈海东
4 | 上海TOP200 3K客户拜访（新华、中山、瑞金、华山、仁济、六院、人社厅） |  |  |  |  | 9月7日、22-24日、28-30日 | 王琳 | 陈海东
5 | 移动销售管理APP开发团队沟通（对接医院和客户管理表格） |  |  |  |  | 9月7日下午 | 钟俊杰、王峰 | 陈海东
6 | 上海省区管理会：重点分析各业务线大幅度改进重点工作，近期社区药物目录扩大进展，TOP开发，春雷行动 |  |  |  |  | 2015-09-08 | 谷振锋 | 陈海东
7 | 基层医生论坛参与沟通（北京301医院） |  |  |  |  | 2015-09-09 | 王峰 | 陈海东
8 | 东北省区实地工作：团队能力分析、市场协访分析、发展机会分析、政策事务接洽维护、人员面试 |  |  |  |  | 9月10-13日 | 蒋鹏 | 陈海东
9 | 上海先声四季度管理会议（大幅度改进行动、政策事务）、省区经理TTT及王牌销售培训、TB活动 |  |  |  |  | 9月14-17日 | 师志宏 | 陈海东
10 | 医生集团大会：拜访林锋等医生集团、拜访曾小峰、赵岩等风湿专家 |  |  |  |  | 9月18-21日 | 销售总监 | 陈海东
11 | 杏树林病历夹风湿专家意见征集（融入新疆艾得辛最佳病例活动议程） |  |  |  |  | 9月19 | 王峰 | 陈海东
12 | 中山朱同玉副院长药研院、百家汇参观，药物研发合作洽谈 |  |  |  |  | 2015-09-25 | 王琳、王青松 | 陈海东
13 | 杏树林战略签约 |  |  |  |  | 9月28-30日 | 王峰 | 陈海东
14 | 应对各省招标部分产品可能落标的结果，启动院内药店占位行动，定点药店捆绑 |  |  |  |  | 9月1-30日 | 王峰、销售总监、陈海东 | 冯总
|  | 第一周（1-6日）工作计划 |  | 第二周（7-13日）工作计划 |  | 第三周（14-20日）工作计划 |  | 第四周（21-30日）工作计划
|  | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 | 实际达成 | 工作计划 |  | 实际达成
1 | 出差城市 | 南京、上海 |  | 上海、南京、北京、东北三省 |  | 南京、北京、新疆 |  | 上海、南京
2 | 拜访客户 | 上海先声产品策略研讨 |  | 中山葛俊波（资料准备） |  | 四季度管理会 |  | 上海TOP医院3K拜访维护
|  | 总裁办公会 |  | 上海管理会议，MT会议 |  | 医生集团大会 |  | 中山医院南京参访合作洽谈
|  | 集团市场策略培训研讨 |  | 基层医生论坛参与沟通 |  | 艾得辛最佳病例全国总决赛 |  | 杏树林战略协议洽谈
|  |  |  | 东北现场工作 |  | 杏树林病历夹专家意见征集 |  | 移动管理APP开发跟进
3 | 解决问题 | 市场部产品倍增策略 |  | 中山舒夫坦入药报告 |  | 省区重点工作推进 |  | TOP医院3K中秋维护
|  | 冯总沟通近期重要工作 |  | 推进上海各线业务工作 |  | 医生集团合作洽谈 |  | 中山朱院长研发合作研讨
|  | 月度工作集团汇报 |  | 上海药监局GSP认证沟通 |  | 征集风湿专家病历夹意见 |  | 启动杏树林深度合作
|  |  |  | 推进东北业绩改进 |  |  |  | 提高销售管理效率
4 | 其他工作 |  |  | 接洽移动管理APP开发团队
工作意见与建议（总结时填写）
1
2
3
备注：1、该表格可根据实际情况，加减行或作相应调整；2、即日起，每个月3号前请发送给……OA邮箱。